### Cap Numérique

# Planning de mariage — modèle complet

Rétroplanning générique à partir du 3 août 2026. Remplacez les échéances par vos propres dates.

## Dès aujourd'hui — semaine du 3 août 2026

| Tâche | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- |
| Fixer une date de mariage (ou 2-3 dates possibles) |  |  |
| Fixer un budget global réaliste |  |  |
| Estimer le nombre d'invités |  |  |
| Choisir un style général |  |  |

## 12 à 9 mois avant le jour J

| Tâche | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- |
| Réserver le lieu de réception |  |  |
| Réserver le traiteur |  |  |
| Réserver le photographe / vidéaste |  |  |
| Choisir les témoins |  |  |
| Envoyer une annonce informelle (save the date) |  |  |
| Démarrer la liste des invités |  |  |

## 9 à 6 mois avant le jour J

| Tâche | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- |
| Choisir et essayer les tenues principales |  |  |
| Choisir les alliances |  |  |
| Réserver la musique / l'animation |  |  |
| Ouvrir une liste de mariage |  |  |
| Vérifier les démarches administratives |  |  |

## 6 à 3 mois avant le jour J

| Tâche | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- |
| Finaliser la liste des invités |  |  |
| Envoyer les invitations officielles |  |  |
| Finaliser le menu avec le traiteur |  |  |
| Choisir la décoration et les fleurs |  |  |
| Essai coiffure / maquillage |  |  |
| Organiser le transport des invités |  |  |

## 3 à 1 mois avant le jour J

| Tâche | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- |
| Relancer les invités sans réponse |  |  |
| Établir le plan de table définitif |  |  |
| Confirmer le nombre exact de couverts |  |  |
| Finaliser les documents administratifs |  |  |
| Derniers essayages |  |  |
| Préparer les discours / la cérémonie |  |  |

## Dernière semaine

| Tâche | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- |
| Confirmer tous les prestataires |  |  |
| Préparer les paiements finaux |  |  |
| Préparer tenues, sacs et accessoires |  |  |
| Répétition rapide de la cérémonie |  |  |
| Désigner une personne point de contact le jour J |  |  |

## Après le mariage — J+7 à J+30

| Tâche | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- |
| Envoyer les remerciements |  |  |
| Récupérer les photos / vidéos officielles |  |  |
| Démarches administratives liées au mariage |  |  |
| Restituer le matériel loué |  |  |
| Classer les cadeaux et la liste de mariage |  |  |

## Budget indicatif par poste

| Poste | % | Montant |
| --- | --- | --- |
| Lieu de réception et traiteur | 40 % |  |
| Tenues et accessoires | 10 % |  |
| Photo et vidéo | 10 % |  |
| Décoration et fleurs | 8 % |  |
| Musique et animation | 8 % |  |
| Alliances | 3 % |  |
| Invitations et papeterie | 2 % |  |
| Transport | 3 % |  |
| Cérémonie | 3 % |  |
| Imprévus | 13 % |  |